## Definición
| Módulos Priorizados | Total TimeBoxing | 320h
1 | Administrar usuarios | Kick Off | 2
2 | Administrar restaurantes | Análisis y Diseño | 32
3 | Administrar mesa | Desarrollo | 124
4 | Asignación de mesa | Pruebas | 40
5 | Solicitar pedido de restaurante | Implementación | 40
|  | Cierre | 2
|  | Total | 240
A. El tiempo máximo de entrega del primer release es en 1.5 meses
B. Solo se pudo contratar un programador para este proyecto

## TimeBoxing
ID | Requerimiento | Prioridad del cliente | MUST | SHOULD | COULD | WON'T | Normal Time | Safe Time | Dependencia
Administración de Usuarios
R001 | Crear rol de usuario | 1 | 124 |  |  |  | 6 | 10
R002 | Modificar rol de usuario | 2 | 114 |  |  |  | 6 | 10
R003 | Consultar rol de usuario | 3 | 106 |  |  |  | 4 | 8
R004 | Eliminar rol de usuario | 4 | 98 |  |  |  | 4 | 8
R005 | Crear usuario | 5 | 88 |  |  |  | 6 | 10 | R001,R003
R006 | Consultar Usuario | 6 | 80 |  |  |  | 4 | 8
R007 | Modificar usuario | 7 | 70 |  |  |  | 6 | 10
R008 | Eliminar usuario | 8 | 62 |  |  |  | 4 | 8
R009 | Iniciar sesion en sistema | 9 | 52 |  |  |  | 6 | 10
R010 | Recuperar contraseña del sistema | 10 | 44 |  |  |  | 4 | 8
Administración de restaurantes
R011 | Agregar una sucursal del restaurante | 11 | 32 |  |  |  | 8 | 12 | R006,R009
R012 | Consultar sucursales del restaurante | 12 | 24 |  |  |  | 4 | 8 | R006,R009
R013 | Modificar sucursal del restaurante | 13 | 14 |  |  |  | 8 | 10 | R006,R009
R014 | Eliminar sucursal del restaurante | 14 | 6 | 50 |  |  | 4 | 8 | R006,R009
R015 | Gestionar disponibilidad por sucursal | 15 |  | 40 |  |  | 6 | 10 | R006,R009,R012
Asignacion de mesa
R016 | Agregar cliente en lista de espera | 16 |  | 34 |  |  | 2 | 6 | R006,R0012
R017 | Eliminar cliente en lista de espera | 17 |  | 28 |  |  | 2 | 6 | R006,R0012
R018 | Asignar mesa a cliente | 18 |  | 22 |  |  | 2 | 6 | R006,R003
Administración de consultas por orden de llegada
R019 | Crear reserva de cliente | 19 |  | 16 |  |  | 2 | 6 | R006,R012,R016,R009
R020 | Modificar reserva de cliente | 20 |  | 10 |  |  | 2 | 6 | R006,R012,R009
R021 | Eliminar reserva de cliente | 21 |  | 4 | 28 |  | 2 | 6 | R006,R012,R017,R009
R022 | Consultar reserva de cliente | 22 |  |  | 22 |  | 2 | 6 | R006,R012,R009
Solicitar pedido en restaurantes
R023 | Consultar menú | 23 |  |  | 10 | 16 | 8 | 12 | R012
R024 | Crear pedido | 24 |  |  |  | 4 | 8 | 12 | R012,R022,R009
R025 | Modificar pedido | 25 |  |  |  |  | 8 | 12
R026 | Consultar pedido | 26 |  |  |  |  | 4 | 8
R027 | Enviar pedido | 27 |  |  |  |  | 4 | 8
Conclusión: Se puede implementar el proyecto casi completo si se desarrolla en el tiempo normal. Se necesitaría un total time boxing de 140 horas de desarrollo.

## Participantes
David Ernesto Quintanilla Benítez 00025815
Mauricio Antonio Trejo Fernández 00019615
César Armando López Lima 00050715
Héctor Manrique Matus Henríquez 00066015